## Planilha1
ABRIL | [14 empty] | MAIO | [30 empty] | JUNHO | [29 empty] | JULHO
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Extração dos dados | [21 empty] | Coleta de dados (Bloco na rampa) | [44 empty] | Criar slide do pitch
|  |  | Estudar as fórmulas | [19 empty] | Coleta de dados (Movimento circular) | [50 empty] | Treinar para apresentação
[5 empty] | Tratamento dos dados | [31 empty] | Criar gráficos dos dados (Bloco na rampa)
[9 empty] | Calcular a distância com Mercator | [27 empty] | Criar gráficos dos dados (Movimento circular)
[9 empty] | Calcular a distância com Trigonometria Esférica | [33 empty] | Fazer relatório final e revisá-lo
[9 empty] | Calcular a distância com Pontos Fiduciais | [39 empty] | Modelagem com e sem amortecimento (Bloco na rampa)
[13 empty] | Síntese do projeto | [35 empty] | Modelagem com e sem amortecimento (Movimento circular)
[15 empty] | Fazer relatório final | [38 empty] | Simulação com e sem amortecimento (Bloco na rampa)
Simulação com e sem amortecimento (Movimento circular)
Pensar na aplicação do modelo
| PARTE 1 | [21 empty] | PARTE 2 | [22 empty] | PARTE 2 | [21 empty] | PARTE 3