## Planilha1
TÍTULO DA TAREFA |  | INÍCIO | FINAL | % | ABRIL | [14 empty] | MAIO | [30 empty] | JUNHO | [29 empty] | JUNHO
[5 empty] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Modelagem de mobilidade usando dados de dispositivos móveis | 2022-04-17 | 2022-05-08 | 43.75% | bar: ABRIL 17 to MAIO 8
1.1 | Extração dos dados | 2022-04-17 | 2022-04-24 | 100% | bar: ABRIL 17 to ABRIL 24; MAIO 1
1.2 | Estudar as fórmulas | 2022-04-19 | 2022-05-01 | 100% | bar: ABRIL 19 to MAIO 1
1.3 | Tratamento dos dados | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 50% | bar: ABRIL 21 to ABRIL 27; MAIO 1
1.4 | Calcular a distância com Mercator | 2022-04-25 | 2022-05-01 | 50% | bar: ABRIL 25 to MAIO 1
1.5 | Calcular a distância com Trigonometria Esférica | 2022-04-25 | 2022-05-01 | 50% | bar: ABRIL 25 to MAIO 1
1.6 | Calcular a distância com Pontos Fiduciais | 2022-04-25 | 2022-05-01 | 0% | bar: ABRIL 25 to MAIO 1
1.7 | Síntese do Projeto | 2022-04-29 | 2022-05-02 | 0% | bar: ABRIL 29 to MAIO 2
1.8 | Fazer relatório final | 2022-05-01 | 2022-05-08 | 0% | bar: MAIO 1 to MAIO 8
2 | Modelagem de diferentes movimentos | 2022-05-09 | 2022-06-22 | 0% | bar: MAIO 1; MAIO 9 to JUNHO 22
2.1 | Coleta de dados (Bloco na rampa) | 2022-05-09 | 2022-05-22 | 0% | bar: MAIO 1; MAIO 9 to MAIO 22
2.2 | Coleta de dados (Movimento circular) | 2022-05-09 | 2022-05-22 | 0% | bar: MAIO 1; MAIO 9 to MAIO 22
2.3 | Criar gráficos dos dados (Bloco na rampa) | 2022-05-23 | 2022-06-03 | 0% | bar: MAIO 1; MAIO 23 to JUNHO 3
2.4 | Criar gráficos dos dados (Movimento circular) | 2022-05-23 | 2022-06-03 | 0% | bar: MAIO 1; MAIO 23 to JUNHO 3
2.5 | Fazer relatório final e revisá-lo | 2022-05-29 | 2022-06-22 | 0% | bar: MAIO 1; MAIO 29 to JUNHO 22
2.6 | Modelagem com e sem amortecimento (Bloco na rampa) | 2022-06-04 | 2022-06-12 | 0% | bar: MAIO 1; JUNHO 4 to JUNHO 12
2.7 | Modelagem com e sem amortecimento (Movimento circular) | 2022-06-04 | 2022-06-12 | 0% | bar: MAIO 1; JUNHO 4 to JUNHO 12
2.8 | Simulação com e sem amortecimento (Bloco na rampa) | 2022-06-09 | 2022-06-17 | 0% | bar: MAIO 1; JUNHO 9 to JUNHO 17
2.9 | Simulação com e sem amortecimento (Movimento circular) | 2022-06-09 | 2022-06-18 | 0% | bar: MAIO 1; JUNHO 9 to JUNHO 17
3 | Apresentação e aplicação | 2022-06-09 | 2022-06-17 | 0% | bar: MAIO 1; JUNHO 23 to JUNHO 30
3.1 | Criar slide do pitch | 2022-06-09 | 2022-06-18 | 0% | bar: MAIO 1; JUNHO 23 to JUNHO 30